附件2

2022年全国执业兽医资格考试工作时间进度表

| **环 节** | **时 间** | **工作内容** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- |
| 考试报名 | 2月28日—3月11日 | 网上报名 | 报考人员 |
| 报名信息预审 | 3月14日—4月29日 | 报考资格预审 | 中国动物疫病预防控制中心、考区 |
| 确定考务组织方式 | 4月30日前 | 考区自行或委托第三方机构组织实施 | 考区 |
| 网上确认信息审核 | 5月5日—7日 | 报考人员查询预审结果。预审未通过人员更新上传证明材料。 | 报考人员 |
| 5月9日—10日 | 初审 | 考区 |
| 5月11日—18日 | 终审 | 中国动物疫病预防控制中心 |
| 审核结果查询 | 5月20日后 | 报考人员登录报名网站查询审核结果 | 报考人员 |
| 考试缴费 | 5月23日—27日 | 审核通过人员缴费 | 报考人员、考区、考点 |
| 确定考试学校 | 6月24日前 | 确定承办考试的考点，落实考试学校。 | 考区、考点 |
| 考务培训 | 6月上旬 | 考试政策、考务流程等管理培训 | 考区、考点、考试服务商 |
| 签订技术服务合同 | 6月30日前 | 考区与考试技术服务商签订技术服务合同 | 考区、考试服务商 |
| 考试预演 | 7月10日前 | 模拟演练 | 中国动物疫病预防控制中心、考区、考点 |
| 准考证生成发放 | 7月4日—8日 | 准考证生成 | 中国动物疫病预防控制中心、考区、考点 |
| 7月11日—17日 | 准考证打印 | 报考人员 |
| 考试组织实施 | 7月15日—16日 | 考场准备 | 考区、考点 |
| 7月17日 | 举行考试 | 中国动物疫病预防控制中心、考区、考点 |
| 违纪处理情况统计 | 7月17日—29日 | 违纪处理情况上报 | 考区、考点、中国动物疫病预防控制中心 |
| 资格授予、证书发放 | 成绩公布之日起 | 考区发布资格授予公告，成绩合格人员按照公告要求提交执业资格申请，考区授予资格，发放证书。 | 考区、中国动物疫病预防控制中心 |
| 总结评估 | 10月14日前 | 对考试工作情况进行总结，逐级报送。 | 农业农村部畜牧兽医局、中国动物疫病预防控制中心、考区 |