附件2

2023年全国执业兽医资格考试工作时间

进度表

环节	时 间	工作内容	责任单位
制定方案

发布公告	3月6日前	全国执业兽医资格考试委员会发布考试公告；考区制定实施方案，发布考区公告	农业农村部畜牧兽医局、中国动物疫病预防控制中心、考区
考试报名	3月6—17日	网上报名	报考人员
报名信息

预审	3月20日—5月6日	报考资格预审	中国动物疫病预防控制中心、考区
网上确认

信息审核	5月8—10日	报考人员查询预审结果。预审未通过人员更新上传证明材料	报考人员
5月11—12日	初审	考区
5月15—19日	终审	中国动物疫病预防控制中心
审核结果

查询	5月22日后	报考人员登录报名网站查询审核结果	报考人员
考试缴费	5月24—30日	审核通过人员缴费	报考人员、考区、考点
确定考试

学校	6月21日前	确定承办考试的考点，落实考试学校	考区、考点
考务培训	6月上旬	考试政策、考务流程等管理培训	中国动物疫病预防控制中心、考区、考点
签订技术

服务合同	6月30日前	考区、考点与考试技术服务商签订技术服务合同	考区、考点
考试预演	7月10日前	模拟演练	中国动物疫病预防控制中心、考区、考点
电子试卷

转化	6月25—30日	电子试卷转化	中国动物疫病预防控制中心
准考证

生成发放	7月3—7日	准考证生成	中国动物疫病预防控制中心、考区、考点
7月10—16日	准考证打印	报考人员
考试组织实施	7月14—15日	考场准备	考区、考点
7月16日	举行考试	中国动物疫病预防控制中心、考区、考点
考试资料

回送	7月16—28日	作答结果、监控录像等考试资料回传	中国动物疫病预防控制中心
违纪处理

情况统计	7月16—28日	违纪处理情况上报	考区、考点、中国动物疫病预防控制中心
阅卷与试卷分析	7月25日—8月18日	阅卷分析，上报试卷分析和成绩报告	中国动物疫病预防控制中心
成绩合格人员资格复核	8月18—25日	成绩合格人员复核学历	中国动物疫病预防控制中心
成绩公布	9月22日前	全国执业兽医资格考试委员会发布成绩查询公告	农业农村部畜牧兽医局、中国动物疫病预防控制中心
资格授予、证书发放	成绩公布之日起	考区发布资格授予公告，成绩合格人员按照公告要求提交执业资格申请，考区授予资格，发放证书	考区、中国动物疫病预防控制中心
总结评估	10月13日前	对考试工作情况进行总结，逐级报送	农业农村部畜牧兽医局、中国动物疫病预防控制中心、考区